仁德醫護管理專科學校「學生社團迎新博覽會」實施企劃書

一、活動名稱：學生社團迎新博覽會。

二、活動目的：社團博覽會舉辦於每學年上學期第四週，活動目的是

為了讓新生在適應學校環境後，為提升本校學生社團發展、提升

校園活力，認識本校社團，並藉此機會選擇想參加的社團。

三、主辦單位：學生事務處  課外活動指導組

四、協辦單位：學生自治會、學生社團（學會性社團14個、服務性社

團16個、運動性社團6個、康樂性社團4個及學藝性社團10個，

總計有50個社團。）

五、活動時間：

101年10月17日（星期三）中午12：00時至15：00時止。

六、活動地點：

萊爾富廣場前至舊司令台

七、活動方式：

活動區分動態與靜態方式呈現，以提供本校新生自由選擇社團。

八、活動流程：

（一）10/05 日前公告活動訊息、使新生及各社團了解活動的目的

與準備。

（二）10/12 日前完成籌備登記動態性表演社團並訂定表演時間，

靜態性社團活動會場相關位置分配。

（三）10/15 完成活動時間與場地規劃。

（四）10/16 聯絡各社團及完成各項準備。

（五）10/17 辦理活動。

九、活動內容：如附件一。

十、行政事項：

器材:無。

對外發文：無。

十一、注意事項：

（一）動態性社團表演時注意學生安全。

（二）學生自治會成員負責活動時間掌握與流程。

十二、預期成效：

藉由辦理社團新生博覽會慢慢的發展出本校的特色，社團

的服務參與，更直接縮短了學生彼此之間的距離，透過活動與

學校教育資源的整合，與學校的互動，共同建構成為一個學生

能夠適性多方面學習的環境，同時將學校教育得以延伸至社

團，將「學生自治」的精神具體落實，期望號召更多新生的加

入。

十三、活動經費預算：如附件二。

項次 項目              預算金額   摘要說明( 計算依據 )

(一) 便當               3,600元      一份60元X 60份

(二) 歐式帳篷          18,200元      一格700元X 26格

(三) 活動背慕輸出       8,160元      一面

(四) 活動背架搭設       9,120元      一座

(五) 文具一批             920元      如估價單

合計: 40,000元

十四、經費使用分配情形：

學生事務與輔導整體發展獎補助經費（經常門）

收支合計經費： 40,000元

附件一

| 學生社團迎新博覽會活動內容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 時間 | 事項 | 備考 |
| 1 | 11：00-12：00 | 由學生會、山野童軍社協助搭設會場與分配各社團位置，各社團請於11：30前完成廠地設置。 |  |
| 2 | 12：00-15：00 | 區分： 1.靜態展覽： 請需靜態展覽社團，於 10月12日前至課指組登記場 地位置，課指組提供20頂歐 式帳篷。 2.動態表演： 請動態表演社團，如需 表演社團，於10 月12日前 至課指組登記，表演場次與時 間。 |  |
| 3 | 15：00-16：00 | 請學生會、學生儀隊、親善大使、協助恢復場地。 |  |

附件二

| 整體發展獎補助學生事務與輔導相關經費 結算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動名稱：學生社團迎新博覽會。 |  |  |  |  |  |
| 活動時間：101年10月17日（星期三）12：00時至15：00時止。 |  |  |  |  |  |
| 執行單位：學生事務處 課外活動指導組 |  |  |  |  |  |
| 支出項目 | 預算金額 | 實支金額 | 差異金額 | 憑証編號 | 說明 |
| 便當 | 3,600 | 3,600 | 0 |  |  |
| 歐式帳篷 | 18,200 | 18,200 | 0 |  |  |
| 活動背慕輸出 | 8,160 | 8,160 | 0 |  |  |
| 活動背架搭設 | 9,120 | 9,120 | 0 |  |  |
| 文具一批 | 920 | 920 | 0 |  |  |
| 合計 | 40,000 | 40,000 | 0 |  |  |
| 備註:活動實支總額原則上不得超過預算總額，若為必要超支，請於超支前擬簽呈追加預算，細項支出若以重大差異亦請說明之。 |  |  |  |  |  |

承辦             覆核：           單位              會計

人員：                            主任：            主任：

附件三

學生社團迎新博覽會社團動（靜）態活動登記

| 編號 | 社 團 名 稱 | 動態表演 | 靜態展覽 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學生自治會 |  |  |  |
| 2 | 資訊管理科學會 |  |  |  |
| 3 | 復健科學會 |  |  |  |
| 4 | 護理科學會 |  |  |  |
| 5 | 應用外語科學會 |  |  |  |
| 6 | 視光科學會 |  |  |  |
| 7 | 醫事檢驗科學會 |  |  |  |
| 8 | 餐飲管理科學會 |  |  |  |
| 9 | 職業安全衛生科學會 |  |  |  |
| 10 | 幼兒保育科學會 |  |  |  |
| 11 | 健康美容觀光科學會 |  |  |  |
| 12 | 桌球社 |  |  |  |
| 13 | 山野童軍團 |  |  |  |
| 14 | 熱舞社 |  |  |  |
| 15 | 羽球社 |  |  |  |
| 16 | 跆拳道社 |  |  |  |
| 17 | 烹飪社 |  |  |  |
| 18 | 藝術音樂社 |  |  |  |
| 19 | 春暉社 |  |  |  |
| 20 | 雲瑤吉他社 |  |  |  |
| 21 | 畢聯會 |  |  |  |
| 22 | 慈青社 |  |  |  |
| 23 | 廣播DJ社 |  |  |  |
| 24 | 社區服務隊 |  |  |  |
| 25 | 學生議會 |  |  |  |
| 26 | 評議委員會 |  |  |  |
| 27 | 交通安全服務社 |  |  |  |
| 28 | 熱門音樂社 |  |  |  |
| 29 | 柏克萊急救保健社 |  |  |  |
| 30 | 動漫音樂社 |  |  |  |
| 31 | 烘焙社 |  |  |  |
| 32 | 親善大使團 |  |  |  |
| 33 | 藝文欣賞社 |  |  |  |
| 34 | 中醫醫學研究社 |  |  |  |
| 35 | 英文閱讀暨英語文化欣賞社 |  |  |  |
| 36 | 崇德青年服務社 |  |  |  |
| 37 | 臨床彼拉提斯社 |  |  |  |
| 38 | 信望愛團契 |  |  |  |
| 39 | 學生儀隊 |  |  |  |
| 40 | 原住民青年服務隊 |  |  |  |
| 41 | 根與芽學習社 |  |  |  |
| 42 | 生命志工服務社 |  |  |  |
| 43 | 領導技能研習社 |  |  |  |
| 44 | 攝影社 |  |  |  |
| 45 | 慈幼社 |  |  |  |
| 46 | 調酒社 |  |  |  |
| 47 | 六二九Dream high社 |  |  |  |
| 48 | 美容醫療服務社 |  |  |  |
| 49 | 德術太極社 |  |  |  |
| 50 | 籃球社 |  |  |  |
| 51 | 武術研究社 |  |  |  |
| 52 | 復健活動研習社 |  |  |  |
| 53 | 安全衛生推廣研習社 |  |  |  |

1.靜態展覽：請需靜態展覽社團，於10月12日前至課指組登記場地

位置，課指組提供20頂歐式帳篷。

2.動態表演：請動態表演社團，如需表演社團，於10 月12日前至課

指組登記，表演場次與時間。